## KECIL
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI KUALIFIKASI KECIL | [14 empty] | Baik |  | Selisih
[10 empty] | Baik sekali | Baik | cukup | kurang baik | Tidak baik | M | B | M | B
| Variabel | Bobot | Sub Variabel | Bobot | Indikator | Bobot | Kategori |  | Bobot | Nilai Kinerja
| A | B | C | D | E | F | G |  | H | I = H x F x D x B
| Produk | 0.753 | Kualitas | 0.471 | Tingkat Perbaikan Pekerjaan | 0.304 | Sangat baik | jika 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak / tidak ada perbaikan pekerjaan | 100% | 0.10782
[7 empty] | Baik | jika tingkat perbaikan pekerjaan kurang dari 5%. | 75% |  | 0.080863 |  |  |  | 0.068549 | 0.060117 | 0.012314
[7 empty] | Kurang | jika tingkat perbaikan pekerjaan > 5% | 0% |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Kesesuaian standar atau spesifikasi kontrak dengan lapangan | 0.696 | Baik | jika seluruh item pekerjaan yang terpasang sesuai dengan kontrak dibuktikan dengan approval material dari pengawas pekerjaan dan adanya hasil pengujian untuk seluruh item pekerjaan | 100% | 0.24685 | 0.24685 |  |  |  | 0.051057 | 0.037408 | 0.19579
[7 empty] | Cukup | jika item pekerjaan yang terpasang sesuai dengan kontrak, sebagian telah dilakukan approval material dari pengawas atau sebagian dilakukan pengujian. | 50% |  |  | 0.12342
[7 empty] | Buruk /Tidak Baik | jika item pekerjaan yang terpasang sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan tidak dilakukan approval material oleh pengawas serta tidak adanya hasil pengujian | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kuantitas | 0.288 | Kesesuaian jumlah / volume item pekerjaan kontrak dengan lapangan | 1 | Sangat baik | jika jumlah / item pekerjaan sesuai 100% dibuktikan dengan perhitungan berbasis sistem aplikasi (BIM) | 100% | 0.21686
[7 empty] | Baik | jika jumlah / item pekerjaan sesuai 100% dibuktikan dengan back up quantity tanpa sistem aplikasi / manual | 75% |  | 0.16265 | 0.16265 | 0.16265 |  | 0.13139 | 0.11354 | 0.031254
[7 empty] | Tidak baik | jika kesesuaian item / volume kurang dari 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  | Keandalan | 0.241 | Tingkat kepercayaan pengguna | 1 | Baik | seluruh garansi material dapat diterima oleh pengguna jasa | 100% | 0.18147 | 0.18147 |  |  |  | 0.22545 | 0.23904 | -0.043979
[7 empty] | Cukup | sebagian garansi material dapat diterima oleh pengguna jasa | 50% |  |  | 0.090736
[7 empty] | Kurang | seluruh garansi material tidak dapat diterima oleh pengguna jasa | 0% |  |  |  | 0 | 0
Jumlah nilai Variabel A
|  |  |  | 1 | [10 empty] | 0.067045 | 0.066276
| Layanan | 0.247 | Biaya | 0.34 | Jumlah penambahan biaya dan akuntabilitas | 1 | Baik sekali | jika tidak terjadi penambahan biaya atau telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. | 100% | 0.08398 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Baik | Penambahan biaya tidak melebihi 10 % dengan asumsi seluruh penambahan biaya dapat dibuktikan secara akuntabel tetapi tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya.. | 75% |  | 0.062985 | 0.062985 | 0.062985 |  | 0.067045 | 0.066276 | -0.0040605
[7 empty] | Tidak baik | Penambahan biaya tidak melebihi 10 % dengan tidak seluruhnya atau sebagian penambahan biaya dapat dibuktikan secara akuntabel atau mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak PPK. | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Waktu | 0.325 | Ketepatan waktu selama masa pelaksanaan pekerjaan | 1 | Baik | Tidak pernah mendapatkan surat peringatan keterlambatan melebihi ketentuan kontrak kritis atau tidak pernah terjadi show cause meeting | 100% | 0.080275 | 0.080275 |  |  |  | 0.07896 | 0.092064 | 0.001315 | -0.011789
[7 empty] | Cukup | Pernah mendapatkan surat peringatan atau terjadi show cause meeting tahap 1 atau 2 | 50% |  |  | 0.040137
[7 empty] | Kurang | Mendapatkan surat peringatan pemutusan kontrak atau terjadi show cause meeting tahap 3 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Layanan / Respon | 0.163 | Respon penyedia terhadap pengguna jasa | 1 | Baik | penyedia respon terhadap permintaan dari pengguna jasa dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan dan mudah dihubungi dan diajak untuk berdiskusi | 100% | 0.040261 | 0.040261 |  |  |  | 0.051042 | 0.071904 | -0.010781 | -0.031643
[7 empty] | Cukup | penyedia respon terhadap permintaan dari pengguna jasa dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan atau mudah dihubungi dan diajak untuk berdiskusi | 50% |  |  | 0.02013
[7 empty] | Kurang | penyedia kurang respon terhadap permintaan dari pengguna jasa atau tidak menyelesaikan permasalahan yang tidak di lapangan dan sulit untuk dihubungi atau diajak untuk berdiskusi | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | K3 Konstruksi | 0.172 | Penerapan K3 Konstruksi di lapangan dan Kejadian Kecelakaan Kerja | 1 | Baik | Tenaga kerja K3 Konstruksi hadir di lapangan, ketentuan K3 Konstruksi diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan serta tidak terjadi kecelakaan kerja | 100% | 0.042484 | 0.042484 |  |  |  | 0.062604 | 0.083664 | -0.02012 | -0.04118
[7 empty] | Cukup | jika penyedia tenaga kerja K3 Konstruksi hadir di lapangan, ketentuan K3 Konstruksi diterapkan selama masa pelaksanaan atau terjadi kecelakaan kerja ringan. | 50% |  |  | 0.021242 | 0.021242
[7 empty] | Tidak baik | Tenaga kerja K3 Konstruksi tidak hadir di lapangan atau ketentuan K3 Konstruksi tidak diterapkan di lapangan atau terjadi kecelakaan kerja sedang/berat | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.89783 | 0.5213 | 0.24687 | 0 | 0.7361 | 0.76402
[7 empty] | Kategori baik sekali |  |  | 1 | 100
[7 empty] | Kategori baik |  |  | 0.89783 | 89-99 |  |  |  | 0.16173 | 0.13382
[7 empty] | Kategori Cukup |  |  | 0.5213 | 52-88
[7 empty] | Kategori Kurang Baik |  |  | 0.24687 | 25-52
[7 empty] | Kategori Buruk |  |  | 0 | <25

## MENENGAH
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI KUALIFIKASI MENENGAH
[9 empty] | Baik sekali | Baik | cukup | kurang baik | Tidak baik
Variabel | Bobot | Sub Variabel | Bobot | Indikator | Bobot | Kategori |  | Bobot | Nilai Kinerja
A | B | C | D | E | F | G |  | H | I = H x F x D x B
Produk | 0.718 | Kualitas | 0.442 | Tingkat Perbaikan Pekerjaan | 0.288 | Sangat baik | jika 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak / tidak ada perbaikan pekerjaan | 100% | 0.091399
[6 empty] | Baik | jika tingkat perbaikan pekerjaan kurang dari 5%. | 75% |  | 0.068549 |  |  |  | 0.7361
[6 empty] | Kurang | jika tingkat perbaikan pekerjaan > 5% | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Kesesuaian standar atau spesifikasi kontrak dengan lapangan | 0.712 | Baik | jika seluruh item pekerjaan yang terpasang sesuai dengan kontrak dibuktikan dengan approval material dari pengawas pekerjaan dan adanya hasil pengujian untuk seluruh item pekerjaan | 100% | 0.22596 | 0.051057
[6 empty] | Cukup | jika item pekerjaan yang terpasang sesuai dengan kontrak, sebagian telah dilakukan approval material dari pengawas atau sebagian dilakukan pengujian. | 50% |  |  | 0.11298
[6 empty] | Buruk /Tidak Baik | jika item pekerjaan yang terpasang sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan tidak dilakukan approval material oleh pengawas serta tidak adanya hasil pengujian | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  | Kuantitas | 0.244 | Kesesuaian jumlah / volume item pekerjaan kontrak dengan lapangan | 1 | Sangat baik | jika jumlah / item pekerjaan sesuai 100% dibuktikan dengan perhitungan berbasis sistem aplikasi (BIM) | 100% | 0.17519
[6 empty] | Baik | jika jumlah / item pekerjaan sesuai 100% dibuktikan dengan back up quantity tanpa sistem aplikasi / manual | 75% |  | 0.13139 | 0.13139 | 0.13139
[6 empty] | Tidak baik | jika kesesuaian item / volume kurang dari 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  | Keandalan | 0.314 | Tingkat kepercayaan pengguna | 1 | Baik | seluruh garansi material dapat diterima oleh pengguna jasa | 100% | 0.22545 | 0.22545
[6 empty] | Cukup | sebagian garansi material dapat diterima oleh pengguna jasa | 50% |  |  | 0.11273
[6 empty] | Kurang | seluruh garansi material tidak dapat diterima oleh pengguna jasa | 0% |  |  |  | 0 | 0
Layanan | 0.282 | Biaya | 0.317 | Jumlah penambahan biaya dan akuntabilitas | 1 | Baik sekali | jika tidak terjadi penambahan biaya atau telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. | 100% | 0.089394
[6 empty] | Baik | Penambahan biaya tidak melebihi 10 % dengan asumsi seluruh penambahan biaya dapat dibuktikan secara akuntabel tetapi tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya.. | 75% | 0 | 0.067045 | 0.067045 | 0.067045
[6 empty] | Tidak baik | Penambahan biaya tidak melebihi 10 % dengan tidak seluruhnya atau sebagian penambahan biaya dapat dibuktikan secara akuntabel atau mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak PPK. | 0% |  | 0 | 0 |  | 0%
|  | Waktu | 0.28 | Ketepatan waktu selama masa pelaksanaan pekerjaan | 1 | Baik | Tidak pernah mendapatkan surat peringatan keterlambatan melebihi ketentuan kontrak kritis atau tidak pernah terjadi show cause meeting | 100% | 0.07896 | 0.07896 |  |  | 0
[6 empty] | Cukup | Pernah mendapatkan surat peringatan atau terjadi show cause meeting tahap 1 atau 2 | 50% | 0 | 0 | 0.03948
[6 empty] | Kurang | Mendapatkan surat peringatan pemutusan kontrak atau terjadi show cause meeting tahap 3 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
|  | Layanan / Respon | 0.181 | Respon penyedia terhadap pengguna jasa | 1 | Baik | penyedia respon terhadap permintaan dari pengguna jasa dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan dan mudah dihubungi dan diajak untuk berdiskusi | 100% | 0.051042 | 0.051042 |  | 0 | 0
[6 empty] | Cukup | penyedia respon terhadap permintaan dari pengguna jasa dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan atau mudah dihubungi dan diajak untuk berdiskusi | 50% | 0 | 0 | 0.025521
[6 empty] | Kurang | penyedia kurang respon terhadap permintaan dari pengguna jasa atau tidak menyelesaikan permasalahan yang tidak di lapangan dan sulit untuk dihubungi atau diajak untuk berdiskusi | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
|  | K3 Konstruksi | 0.222 | Penerapan K3 Konstruksi di lapangan | 1 | Baik | Tenaga kerja K3 Konstruksi hadir di lapangan, ketentuan K3 Konstruksi diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan serta tidak terjadi kecelakaan kerja | 100% | 0.062604 | 0.062604 |  | 0 | 0
[6 empty] | Cukup | jika penyedia tenaga kerja K3 Konstruksi hadir di lapangan, ketentuan K3 Konstruksi diterapkan selama masa pelaksanaan atau terjadi kecelakaan kerja ringan. | 50% | 0 | 0 | 0.031302 | 0.031302
[6 empty] | Tidak baik | Tenaga kerja K3 Konstruksi tidak hadir di lapangan atau ketentuan K3 Konstruksi tidak diterapkan di lapangan atau terjadi kecelakaan kerja sedang/berat | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
[9 empty] | 1 | 0.7361 | 0.52045 | 0.22974 | 0
[7 empty] | Baik sekali |  |  | 100
[7 empty] | Baik |  |  | 74-99
[7 empty] | Cukup |  |  | 52-73
[7 empty] | Kurang Baik |  |  | 23-56
[7 empty] | Tidak Baik |  |  | <23

## BESAR
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI KUALIFIKASI BESAR
[9 empty] | Baik sekali | Baik | cukup | kurang baik | Tidak baik
Variabel | Bobot | Sub Variabel | Bobot | Indikator | Bobot | Kategori |  | Bobot | Nilai Kinerja
A | B | C | D | E | F | G |  | H | I = H x F x D x B
Produk | 0.664 | Kualitas | 0.412 | Tingkat Perbaikan Pekerjaan | 0.293 | Sangat baik | jika 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak / tidak ada perbaikan pekerjaan | 100% | 0.080155
[6 empty] | Baik | jika tingkat perbaikan pekerjaan kurang dari 5%. | 75% |  | 0.060117
[6 empty] | Kurang | jika tingkat perbaikan pekerjaan > 5% | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Kesesuaian standar atau spesifikasi kontrak dengan lapangan | 0.707 | Baik | jika seluruh item pekerjaan yang terpasang sesuai dengan kontrak dibuktikan dengan approval material dari pengawas pekerjaan dan adanya hasil pengujian untuk seluruh item pekerjaan | 100% | 0.19341 | 0.037408
[6 empty] | Cukup | jika item pekerjaan yang terpasang sesuai dengan kontrak, sebagian telah dilakukan approval material dari pengawas atau sebagian dilakukan pengujian. | 50% |  |  | 0.096706
[6 empty] | Buruk /Tidak Baik | jika item pekerjaan yang terpasang sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan tidak dilakukan approval material oleh pengawas serta tidak adanya hasil pengujian | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  | Kuantitas | 0.228 | Kesesuaian jumlah / volume item pekerjaan kontrak dengan lapangan | 1 | Sangat baik | jika jumlah / item pekerjaan sesuai 100% dibuktikan dengan perhitungan berbasis sistem aplikasi (BIM) | 100% | 0.15139
[6 empty] | Baik | jika jumlah / item pekerjaan sesuai 100% dibuktikan dengan back up quantity tanpa sistem aplikasi / manual | 75% |  | 0.11354 | 0.11354 | 0.11354
[6 empty] | Tidak baik | jika kesesuaian item / volume kurang dari 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  | Keandalan | 0.36 | Tingkat kepercayaan pengguna | 1 | Baik | seluruh garansi material dapat diterima oleh pengguna jasa | 100% | 0.23904 | 0.23904
[6 empty] | Cukup | sebagian garansi material dapat diterima oleh pengguna jasa | 50% |  |  | 0.11952
[6 empty] | Kurang | seluruh garansi material tidak dapat diterima oleh pengguna jasa | 0% |  |  |  | 0 | 0
Layanan | 0.336 | Biaya | 0.263 | Jumlah penambahan biaya dan akuntabilitas | 1 | Baik sekali | jika tidak terjadi penambahan biaya atau telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. | 100% | 0.088368
[6 empty] | Baik | Penambahan biaya tidak melebihi 10 % dengan asumsi seluruh penambahan biaya dapat dibuktikan secara akuntabel tetapi tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya.. | 75% | 0 | 0.066276 | 0.066276 | 0.066276
[6 empty] | Tidak baik | Penambahan biaya tidak melebihi 10 % dengan tidak seluruhnya atau sebagian penambahan biaya dapat dibuktikan secara akuntabel atau mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak PPK. | 0% |  | 0 | 0 |  | 0%
|  | Waktu | 0.274 | Ketepatan waktu selama masa pelaksanaan pekerjaan | 1 | Baik | Tidak pernah mendapatkan surat peringatan keterlambatan melebihi ketentuan kontrak kritis atau tidak pernah terjadi show cause meeting | 100% | 0.092064 | 0.092064 |  |  | 0
[6 empty] | Cukup | Pernah mendapatkan surat peringatan atau terjadi show cause meeting tahap 1 atau 2 | 50% | 0 | 0 | 0.046032
[6 empty] | Kurang | Mendapatkan surat peringatan pemutusan kontrak atau terjadi show cause meeting tahap 3 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
|  | Layanan / Respon | 0.214 | Respon penyedia terhadap pengguna jasa | 1 | Baik | penyedia respon terhadap permintaan dari pengguna jasa dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan dan mudah dihubungi dan diajak untuk berdiskusi | 100% | 0.071904 | 0.071904 |  | 0 | 0
[6 empty] | Cukup | penyedia respon terhadap permintaan dari pengguna jasa dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan atau mudah dihubungi dan diajak untuk berdiskusi | 50% | 0 | 0 | 0.035952
[6 empty] | Kurang | penyedia kurang respon terhadap permintaan dari pengguna jasa atau tidak menyelesaikan permasalahan yang tidak di lapangan dan sulit untuk dihubungi atau diajak untuk berdiskusi | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
|  | K3 Konstruksi | 0.249 | Penerapan K3 Konstruksi di lapangan | 1 | Baik | Tenaga kerja K3 Konstruksi hadir di lapangan, ketentuan K3 Konstruksi diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan serta tidak terjadi kecelakaan kerja | 100% | 0.083664 | 0.083664 |  | 0 | 0
[6 empty] | Cukup | jika penyedia tenaga kerja K3 Konstruksi hadir di lapangan, ketentuan K3 Konstruksi diterapkan selama masa pelaksanaan atau terjadi kecelakaan kerja ringan. | 50% | 0 | 0 | 0.041832 | 0.041832
[6 empty] | Tidak baik | Tenaga kerja K3 Konstruksi tidak hadir di lapangan atau ketentuan K3 Konstruksi tidak diterapkan di lapangan atau terjadi kecelakaan kerja sedang/berat | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
0 | [8 empty] | 1 | 0.76402 | 0.51986 | 0.22165 | 0
[7 empty] | Baik sekali |  |  | 100
[7 empty] | Baik |  |  | 74-99
[7 empty] | Cukup |  |  | 52-73
[7 empty] | Kurang Baik |  |  | 22-55
[7 empty] | Tidak Baik |  |  | <22